## D0411_1146154005623_03_0_60
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной товетственностью "ПК-ЭНЕРГО" 2020-2024г.
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019г., млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[11 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019г. |  | План на 01.01.2019г. |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019г. |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[6 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ПК-ЭНЕРГО", в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 80.7232 | НД | 0 | 80.7212 | 1.3498 | 8.9198 | 40.1184 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 16.7091 | НД | 19.5181 | НД | 20.8083 | НД | 20.1972 | НД | 14.8588 | НД | 80.7252 | НД
1 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 9.1127 | НД | 0 | 9.1127 | 0.69053 | 1.9208 | 5.9832 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 3.0376 | НД | 3.0376 | НД | 3.0376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.1127 | НД
2 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 65.6205 | НД | 0 | 65.6185 | 0.65927 | 1.009 | 34.1352 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 13.6716 | НД | 15.4206 | НД | 15.7108 | НД | 17.6372 | НД | 13.3588 | НД | 65.6225 | НД
3 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
4 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
5 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
6 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 5.99 | НД | 0 | 5.99 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.06 | НД | 2.06 | НД | 2.56 | НД | 1.5 | НД | 5.99 | НД
| 1 | Ростовская область | Г
1 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 9.1127 | НД | 0 | 9.1127 | 0.69053 | 1.9208 | 5.9832 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 3.0376 | НД | 3.0376 | НД | 3.0376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.1127 | НД
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 9.1127 | НД | 0 | 9.1127 | 0.69053 | 1.9208 | 5.9832 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 3.0376 | НД | 3.0376 | НД | 3.0376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.1127 | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ(КЛ) 274/1 и 274/2 от Т-27 ПАО "МРСК Юга" до РП-19 ООО "ПК-ЭНЕРГО" Замена ЗАС 150 на ЗАС 240 длина 4250м. | J_PC20202401 | П | 2020 | 2022 | НД | 4.8918 | НД | 0 | 4.8918 | 0.561 | 1.0515 | 3.2792 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 1.6306 | НД | 1.6306 | НД | 1.6306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.8918 | НД
| 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ(КЛ) 274/1 и 274/2 от Т-27 ПАО "МРСК Юга" до РП-19 ООО "ПК-ЭНЕРГО" Замена 2ААШв 10кВ 3*150 и АСБ 3*240 на АПВП-10 3*630/35 длина 1060м. | J_PC20202402 | П | 2020 | 2022 | НД | 4.2209 | НД | 0 | 4.2209 | 0.12953 | 0.86927 | 2.704 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 1.407 | НД | 1.407 | НД | 1.407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2209 | НД
2 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 65.6205 | НД | 0 | 65.6185 | 0.65927 | 1.009 | 34.1352 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 13.6716 | НД | 15.4206 | НД | 15.7108 | НД | 17.6372 | НД | 13.3588 | НД | 65.6225 | НД
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1.5 | НД | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1.5 | НД | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД
| 1.2.1.1 | Реконструкция РП ТП №3 Красный Гидропрес с заменой 3-х трансформаторов: 2трансформатора ТМ 6/0,4 1000 кВа на ТМГ 6/0,4 1000кВа и один трансформатор ТМ 6/0,4 750кВа на ТМГ 6/0,4 750кВА | J_PC20202403 | П | 2022 | 2022 | НД | 1.5 | НД | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 38.553 | НД | 0 | 38.553 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 8.0998 | НД | 9.0058 | НД | 7.9668 | НД | 11.602 | НД | 8.3748 | НД | 38.553 | НД
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП №17 Красный Гидропрес с заменой 2-х трансформаторов ТМ 6/0,4 400кВа на ТМГ 6/0,4 400кВа | J_PC20202404 | П | 2023 | 2023 | НД | 1 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1 | НД
| 1.2.1.2 | Реконструкция РП ТП №1 Красный Гидропрес с заменой 2-х трансформаторов ТМ 6/0,4 560кВа на ТМГ 6/0,4кВа и ТМ 6/0,4 630кВа на ТМГ 6/0,4 630кВа | J_PC20202405 | П | 2021 | 2021 | НД | 1 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД
| 1.2.1.2 | Реконструкция КТП №924 160кВа | J_PC20202406 | П | 2020 | 2020 | НД | 0.75 | НД | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0.75 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75 | НД
| 1.2.1.2 | Реконструкция КТП №115А 40кВа | J_PC20202407 | П | 2021 | 2021 | НД | 0.656 | НД | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.656 | НД
| 1.2.1.2 | Реконструкция КТП №103А 63кВа | J_PC20202408 | П | 2022 | 2022 | НД | 0.617 | НД | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.617 | НД
| 1.2.1.2 | Реконструкция КТП №215А 250кВа | J_PC20202409 | П | 2023 | 2023 | НД | 1.025 | НД | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.025 | НД | 0 | НД | 1.025 | НД
| 1.2.1.2 | Реконструкция КТП №911 400кВа | J_PC20202410 | П | 2024 | 2024 | НД | 1.025 | НД | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.025 | НД | 1.025 | НД
| 1.2.1.2 | РП ТП №1 Красный Гидропрес Замена 20 ячеек с масленным выключателем на ячейки с вакумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С | J_PC20202411 | П | 2020 | 2024 | НД | 18.56 | НД | 0 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 4.4544 | НД | 4.4544 | НД | 4.4544 | НД | 4.4544 | НД | 4.4544 | НД | 18.56 | НД
| 1.2.1.2 | РП ТП №3 Красный Гидропрес Замена 13 ячеек с масленным выключателем на ячейки с вакумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С | J_PC20202412 | П | 2020 | 2024 | НД | 12.064 | НД | 0 | 12.064 | 0 | 0 | 12.064 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 2.8954 | НД | 2.8954 | НД | 2.8954 | НД | 2.8954 | НД | 2.8954 | НД | 12.064 | НД
| 1.2.1.2 | РП ТП №17 Красный Гидропрес Замена 2 ячеек с масленным выключателем на ячейки с вакумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С | J_PC20202413 | П | 2023 | 2023 | НД | 1.856 | НД | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2272 | НД | 0 | НД | 1.856 | НД
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 3.3235 | НД | 0 | 3.3235 | 0.65927 | 1.009 | 1.6552 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0.417 | НД | 1.26 | НД | 1.26 | НД | 1.0512 | НД | 0 | НД | 3.3235 | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 3.3235 | НД | 0 | 3.3235 | 0.65927 | 1.009 | 1.6552 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0.417 | НД | 1.26 | НД | 1.26 | НД | 1.0512 | НД | 0 | НД | 3.3235 | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 6кВ от ТП №17 Красный Гидропресс до РП ТП №1 Красный Гидропресс | J_PC20202414 | П | 2023 | 2023 | НД | 0.876 | НД | 0 | 0.876 | 0.17841 | 0.22785 | 0.46974 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0512 | НД | 0 | НД | 0.876 | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 6кВ от РП ТП №1 Красный Гидропрес до Т-6 ПАО "МРСК Юга" ПО ЮЗЭС | J_PC20202415 | П | 2020 | 2020 | НД | 0.3475 | НД | 0 | 0.3475 | 0.053157 | 0.09614 | 0.1982 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0.417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3475 | НД
| 1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 6кВ от РП ТП №3 Красный Гидропресс до РП ТП №1 Красный Гидропресс | J_PC20202416 | П | 2021 | 2022 | НД | 2.1 | НД | 0 | 2.1 | 0.4277 | 0.68504 | 0.98726 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.26 | НД | 1.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 15.1 | НД | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 15.1 | НД
|  | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 50 шт. | J_PC20202417 |  | 2020 | 2024 | НД | 15.1 | НД | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 3.624 | НД | 15.1 | НД
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 6.804 | НД | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 6.804 | НД
|  | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт. | J_PC20202418 |  | 2020 | 2024 | НД | 6.804 | НД | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 1.36 | НД | 6.804 | НД
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0.34 | НД | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0.1708 | НД | 0.1708 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.342 | НД
|  | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт. | J_PC20202419 |  | 2020 | 2021 | НД | 0.34 | НД | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0.1708 | НД | 0.1708 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.342 | НД
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
3 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
4 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
5 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
6 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 5.99 | НД | 0 | 5.99 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.06 | НД | 2.06 | НД | 2.56 | НД | 1.5 | НД | 5.99 | НД
| 1.6 | Реконструкция строительной части РП ТП1 Красный Гидропресс | J_PC20202420 | НД | НД | НД | НД | 2.66 | НД | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.06 | НД | 1.06 | НД | 1.06 | НД | 0 | НД | 2.66 | НД
| 1.6 | Реконструкция строительной части РП ТП3 Красный Гидропресс | J_PC20202421 | НД | НД | НД | НД | 2.5 | НД | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 2.5 | НД
| 1.6 | Реконструкция строительной части РП ТП17 Красный Гидропресс | J_PC20202422 | НД | НД | НД | НД | 0.83 | НД | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0.5 | НД | 0.83 | НД