## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "ПК-ЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области №487 от 13.11.2024г. - "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации ООО "ПК-ЭНЕРГО" на 2025-2029 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2026, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2026, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн.рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1.2 | Реконструкция 3-х маслянных выключателей 35кВ и 5-ти маслянных выключателей 10кВ с заменой на вакуумные выключатели с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 Л-В, п/с А-24 35/10кВ по адресу: Ростовская обл., Азовский р-н, п.Топольки, ул. Центральная | О_PC20252922 | 13.391 | 0 | 13.391 | 13.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.391 | 0 | 13.391 | 13.391 | 100% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от КТП-29 по адресу: Ростовская обл., Азовский район, х.Казачий Ерик, ул. Школьная | О_PC20252906 | 6.52 | 0 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 6.52 | 100% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от КТП-94 по адресу: Ростовская обл., Азовский р-н, х.Казачий Ерик, ул.Береговая | О_PC20252910 | 5.793 | 0 | 5.793 | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 5.793 | 100% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция магистральных ВЛИ-0,4кВ "1,2,3,4 по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, Большелогское СП, ул. Ковалевская | R_PC20252925 | 5.386 | 0 | 5.386 | 5.386 | 5.403 | 0 | 0 | 5.386 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | -0.017 | -0.3156% | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 31.09 | 0 | 31.09 | 31.09 | 5.403 | 0 | 0 | 5.386 | 5.403 | 12.313 | 0 | 13.391 | 0 | 25.687 | 25.687 | 82.62% | нд
(если 2 план)