## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 кв 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "ПК-ЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области №487 от 13.11.2024г. - "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации ООО "ПК-ЭНЕРГО" на 2025-2029 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
(1 гр за весь период 25-29)
Номер группы инвестиционн ых проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн.рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2026, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн.рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн.рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.1.2 | Реконструкция 3-х маслянных выключателей 35кВ и 5-ти маслянных выключателей 10кВ с заменой на вакуумные выключатели с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 Л-В, п/с А-24 35/10кВ по адресу: Ростовская обл., Азовский р-н, п.Топольки, ул. Центральная | О_PC20252922 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.976 |  | 10.976 | 100%
1.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от КТП-29 по адресу: Ростовская обл., Азовский район, х.Казачий Ерик, ул. Школьная | О_PC20252906 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.345 |  | 5.345 | 100%
1.2.1.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от КТП-94 по адресу: Ростовская обл., Азовский р-н, х.Казачий Ерик, ул.Береговая | О_PC20252910 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.749 | нд | 4.749 | 100% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция магистральных ВЛИ-0,4кВ "1,2,3,4 по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, Большелогское СП, ул. Ковалевская | R_PC20252925 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 4.428 | 0 |  | 4.414 | 4.428 |  |  | 0 | 0 | -0.014 | нд | 0 | 0% | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 25.484 | 0 | 0 | 0 | 25.484 | 4.428 | 0 | 0 | 4.414 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.056 | нд | 21.056 | 82.62% | нд
[14 empty] | Проверка | 21.056