## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 кв 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "ПК-ЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области №600 от 28.11.2024г. - "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации ООО "ПК-ЭНЕРГО" на 2025-2029 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
(1 гр за весь период 25-29)
Номер группы инвестиционн ых проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн.рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн.рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн.рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.1.2 | Реконструкция силового трансформатора ТМ 10/0,4/400 кВА на ТМГ 10/0,4/400 кВА в ТП 10/0,4кВ №135 по адресу: Ростовская обл., Матвеево-Курганский район, с. Матвеев Курган, ул. Советская, 18 | О_PC20252901 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.1.2 | Реконструкция 3-х маслянных выключателей 35кВ и 5-ти маслянных выключателей 10кВ с заменой на вакуумные выключатели с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 Л-В, П/С 35/10 кВ А-24 по адресу: Ростовская обл., Азовский район, Рогожскинское сельское поселение, п. Топольки | О_PC20252922 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 5.646 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №103 А по адресу: Матвеево-Курганский район, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 | О_PC20252916 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №113 А по адресу: Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д.9, корп.А | О_PC20252917 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№35 10/0,4/400кВА по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.73Г | О_PC20252902 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4/250кВа КТП№37 по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.41-Б | О_PC20252903 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 4.506 | 0 | нд | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1-236А по Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинакан, СНТ "Ваш Выбор" | _Р_PC20252924 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №1-40 по Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 7-я улица Процветания | _Р_PC20252923 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.594 | 0 | 0 | 0.594 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 19.792 | 0 | 0 | 0 | 19.792 | 19.792 | 0.626 | 0.626 | 1.695 | 1.695 | 7.319 | 7.319 | 10.152 | 10.152 | 0 | нд | 0 | 0% | нд
[14 empty] | Проверка | 0