## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "ПК-ЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области №600 от 28.11.2024г. - "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации ООО "ПК-ЭНЕРГО" на 2025-2029 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционн ых проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематер | [39 empty] | шальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [39 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальн ые активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП ! | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА ¦ | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | млн.рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точек учета, шт | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | ел. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.8. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8.. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7 | 8 | 9 | 10 | и
1.2.1.2 | Реконструкция силового трансформатора ТМ 10/0,4/400 кВА на ТМГ 10/0,4/400 кВА в ТП 10/0,4кВ №135 по адресу: Ростовская обл., Матвеево-Курганский район, с. Матвеев Курган, ул. Советская, 18 | О_PC20252901 | НД | 0 | 0.626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция 3-х маслянных выключателей 35кВ и 5-ти маслянных выключателей 10кВ с заменой на вакуумные выключатели с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 Л-В, П/С 35/10 кВ А-24 по адресу: Ростовская обл., Азовский район, Рогожскинское сельское поселение, п. Топольки | О_PC20252922 | НД | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №103 А по адресу: Матвеево-Курганский район, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 | О_PC20252916 | НД | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №113 А по адресу: Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д.9, корп.А | О_PC20252917 | НД | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№35 10/0,4/400кВА по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.73Г | О_PC20252902 | НД | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4/250кВа КТП№37 по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.41-Б | О_PC20252903 | НД | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1-236А по Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинакан, СНТ "Ваш Выбор" | _Р_PC20252924 | НД | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №1-40 по Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 7-я улица Процветания | _Р_PC20252923 | НД | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 0 | 19.793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0