## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "ПК-ЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области №600 от 28.11.2024г. - "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации ООО "ПК-ЭНЕРГО" на 2025-2029 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
|  |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2025. млн. рублей (с НДС) | [24 empty] | Освоение капитальных вложений года N. млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | [25 empty] | Факт
Номер группы инвести ци окных проектов | [5 empty] | Всего |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал | [5 empty] | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Всего | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 4 | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
1.2.1.2 | Реконструкция силового трансформатора ТМ 10/0,4/400 кВА на ТМГ 10/0,4/400 кВА в ТП 10/0,4кВ №135 по адресу: Ростовская обл., Матвеево-Курганский район, с. Матвеев Курган, ул. Советская, 18 | О_PC20252901 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция 3-х маслянных выключателей 35кВ и 5-ти маслянных выключателей 10кВ с заменой на вакуумные выключатели с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 Л-В, П/С 35/10 кВ А-24 по адресу: Ростовская обл., Азовский район, Рогожскинское сельское поселение, п. Топольки | О_PC20252922 | 6.776 | 6.776 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 5.647 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 5.647 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №103 А по адресу: Матвеево-Курганский район, с. Марфинка, ул. Центральная, 26 | О_PC20252916 | 0.842 | 0.842 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП №113 А по адресу: Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д.9, корп.А | О_PC20252917 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№35 10/0,4/400кВА по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.73Г | О_PC20252902 | 7.058 | 7.058 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4/250кВа КТП№37 по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.41-Б | О_PC20252903 | 5.407 | 5.407 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 4.506 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 4.506 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1-236А по Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинакан, СНТ "Ваш Выбор" | _Р_PC20252924 | 1.321 | 1.321 |  |  | 1.321 | [6 empty] | 1.321 |  |  | 1.321 | [11 empty] | 1.101 | 1.101 | [9 empty] | 1.101 |  |  | 1.101
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №1-40 по Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 7-я улица Процветания | _Р_PC20252923 | 0.713 | 0.713 |  |  | 0.713 | [6 empty] | 0.713 |  |  | 0.713 | [11 empty] | 0.594 | 0.594 | [9 empty] | 0.594 |  |  | 0.594
ЬСЫ U по инвестиционной программе. в том числе: |  |  | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 8.782 | 0 | 0 | 8.782 | 0 | 12.183 | 0 | 0 | 12.183 | 0 | 19.792 | 19.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 7.318 | 0 | 0 | 7.318 | 0 | 10.153 | 0 | 0 | 10.153 | 0