## Лист1
(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на ноябрь 2024 года
№ п/п | Наименование объекта диспетчеразации (ЛЭП, ПС, оборудование) |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Вид ремонта | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
| Объект | Оборудование | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | КТП-10/0,4 кВ №136 | РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | то
6 | КТП-10/0,4 кВ №282 | РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | то
7 | ТП-6/0,4 кВ №Энергомаш | РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | то
8 | КТП-6/0,4 кВ №СВМеталл | РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | то
9 | ТП-6/0,4 кВ №2 Теплосервис | РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | то